## Tasks
task | description | assignee | duration | predecessors
Сбор требований | Уточнить цели, ограничения и формат результата. | Аналитик | 1
UX-макет | Подготовить экран Гантта, чат и модалку. | Дизайнер | 2 | T1
Backend API | Сделать импорт, экспорт и чат-команды. | Backend | 3 | T1
Frontend UI | Собрать интерфейс и связать его с API. | Frontend | 3 | T2,T3
Демо заказчику | Показать сценарий и собрать обратную связь. | Заказчик | 1 | T4